共同目标 前6小时先把路线评估器做对：给定车辆和路径，能正确输出到达时间、载荷、能耗、碳排放与五项成本。

数据阅读问题如下：

·  2169 条订单中有 30 个缺失值：14 条缺重量、16 条缺体积。

·  订单只覆盖 88 个客户；编号 1、14、15、17、18、20、21、22、23、96 没有订单。

·  按坐标到市中心 \((0,0)\) 的距离计算，半径 10 km 内只有15个客户，即编号 1–15；其中实际有订单的只有12个。这与题干所说的“30个客户”明显矛盾。

·  至少36个客户的汇总重量超过最大车辆载重3000 kg；甚至有2笔单个订单超过3000 kg，最大为5987.05 kg。因此必须允许拆单/拆分配送，或者把超大订单视作异常数据另行处理。

·  排除缺失值后，已知总需求约为285122.65 kg、772.43 m³；仅按载重计算就至少需要96个3000 kg等效车次，载重是主要瓶颈。

·  时间窗最晚到20:58，但题目只给到17:00的速度分布，17:00以后车速需要补充假设。

| 角色 | 主要负责 | 最先交付 |
| --- | --- | --- |
| 1号：优化实现 | 定义解结构和评估器接口；完成初始解、局部搜索与后续求解程序。 | 可运行代码骨架与人工样例接口 |
| 2号：模型验证 | 维护模型口径；整理目标与约束；手算路线并编写评估器测试。 | model_spec与1/2客户手算用例 |
| 3号：数据与整合 | 读取附件、审计缺失与异常、聚合并拆分需求；维护实验记录和论文骨架。 | 唯一processed数据与data_audit |

1.1 配合规则

3号只生成一套清洗数据；1号不得自行再聚合，2号负责审核处理口径。

2号规定评估器怎么算，1号负责把它实现得稳定、快速；手算与程序必须逐项一致。

所有路线、图表和问题一/二对比统一调用同一个 evaluator.py。

论文由3号整合，1号提供算法说明，2号提供模型与假设，三人共同核对最终数字。

2. 第一天怎么开始

| 时间 | 负责人 | 要做什么 | 交付 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-0.5小时 | 全员 | 读题、填角色、统一单位和项目目录。 | 角色与文件结构 |
| 0.5-3小时 | 三人并行 | 1号搭接口；2号写口径和手算；3号完成数据审计与清洗。 | 代码骨架+口径+processed数据 |
| 3-6小时 | 1号+2号 | 实现并验收 evaluator.py；3号建立结果格式和论文骨架。 | 手算与程序一致 |
| 6-10小时 | 全员 | 构造问题一首个可行方案，检查漏单、重复、容量和时间递推。 | 第一条可行调度方案 |

2.1 开始前必须定下的5件事

缺失重量和体积如何补齐，并保留什么敏感性方案。

绿色区按坐标半径计算，如何处理与题面客户数量不一致。

大客户与超大订单如何拆分，每次到访是否计20分钟服务。

17:00以后车速如何处理，跨交通时段如何分段计算。

问题三默认从问题二合规方案继续动态重调度。

3. 三天大致节奏

| 日期 | 核心任务 | 最低验收 |
| --- | --- | --- |
| 第1天 | 统一数据口径，完成评估器和问题一首个可行解。 | 评估器手算一致、方案可行 |
| 第2天 | 优化问题一；加入绿色区限行并完成问题二对比。 | Q1/Q2路线与成本表 |
| 第3天 | 模拟2类动态事件；整理三问结果并完成论文。 | 三问结果齐全、数字一致 |

华中杯官方赛题发布通知：打开链接

A题补充说明：打开链接

Google OR-Tools车辆路径问题文档：打开链接

Google OR-Tools时间窗车辆路径案例：打开链接

Gurobi学术许可：打开链接