小组推进执行稿

任务一收尾与问题二推进分工

三人小组｜Q1结果冻结后立即执行｜Python主程序，MATLAB仅用于部分最终绘图

| Q1基线 | 配送规模 | Q1总成本 | Q2硬指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 38辆 | 98趟 | 43,397.26元 | 政策违规=0 |

推进原则：问题二不重写成本模型，只在问题一统一评估器上增加绿色区限行硬约束；先修复政策违规，再优化总成本。

# 任务一收尾：冻结可复现基线

| 收尾项 | 完成标准 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 结果冻结 | 锁定Q1配置、随机种子及38辆/98趟、43,397.26元结果；保留成本分解和只读归档。 | 1号输出，3号归档 |
| 可行性复核 | 统一评估器自动输出漏单、重复、容量、24:00返场和时间明细；不得人工改结果。 | 2号维护评估器，1号调用 |
| 标准输出 | summary、routes、arrivals、feasibility、convergence及运行日志齐全。 | 1号生成，3号登记 |
| 模型口径 | 需求拆分、17:00后速度、载荷率、多趟计费和24点约束写入model_spec并落到评估器。 | 2号开发并冻结 |
| 论文材料 | 模型/约束可直接入稿，算法与结果可复现，图表可回溯到正式输出。 | 2号模型，1号算法，3号整合 |

# 三人角色边界

1号｜搜索优化负责人：只负责Q2解的生成与降本，维护路线修复、车型/趟次重排、车辆调度和ALNS搜索；直接调用2号交付的数据实例、政策约束和统一评估接口，不重复处理数据，不另写成本或政策判定。

2号｜模型与评估开发负责人：负责把清洗数据加工成Q2实例，编写绿色区政策模块并扩展统一评估器，先产出一个确定性可行基线，同时完成Q2数学模型、下界与政策敏感性分析。交付物是1号程序必须调用的代码和数据，不再只是做验收。

3号｜实验与论文整合：运行1号冻结的正式种子，登记结果并制作图表；把2号的模型分析和1号的算法结果整合进论文，不手工修改核心数字。

## 1号与2号模块接口

模块A｜2号交Q2实例：从清洗后客户表读取绿色区标记，输出绿色客户清单及Q2实例摘要，核对客户数、需求量、时间窗和距离索引；1号不得在求解器中手工维护客户编号。

模块B｜2号交评估与基线：实现policy_q2.py并扩展统一evaluator，使其一次返回总成本、成本分项、政策违规和全部可行性指标；再用“换新能源/调整发车”的确定性规则生成一个违规为0的Q2基线，作为1号搜索起点。

模块C｜1号交优化器：只在src/solver中开发绿色区路线修复、车型重选、整趟交换、车辆数搜索和ALNS；所有候选解统一调用2号评估器，以5个固定随机种子产出最低成本合规方案。

合并规则：2号的数据实例、policy接口和成本评估是只读依赖；1号不修改这些模块。若接口需要变更，由2号升版并给迁移说明，1号仅调整调用处。

# 问题二启动：绿色区燃油车限行

主口径：8:00-16:00期间，燃油车不得到达绿色区客户节点；新能源车不受限制。绿色客户集合由2号从清洗数据标记生成，政策判定由policy_q2.py提供，成本和可行性由统一evaluator返回；最终policy_violation_count必须为0。容量、时间递推和24点返场规则沿用问题一。若“到达/服务时刻”或端点包含关系有歧义，2号冻结主解释并完成替代口径敏感性分析；1号不在求解器中复制判定逻辑。

## 分工与交付

| 角色 | 立即执行 | 交付与验收 |
| --- | --- | --- |
| 1号 / 搜索优化 | ①接入2号Q2实例、policy和evaluator；②开发违规路线修复、车型重选、发车调整、整趟relocate/swap和车辆数搜索；③把这些算子接入ALNS；④运行5个固定种子并选统一评估器总成本最低的合规解。 | 交付：Q2运行入口、src/solver下的Q2搜索模块、5种子日志、最优路线与收敛记录。完成条件：结果可复现、违规=0、无跨天且优于2号基线。边界：不处理原始数据，不改policy/evaluator。 |
| 2号 / 模型评估 | ①生成绿色客户清单和Q2实例摘要；②实现policy_q2.py并扩展src/model/evaluator.py；③用换新能源和调整发车生成确定性合规基线；④完成Q2变量、目标、约束、理论下界及8:00/16:00替代口径敏感性。 | 交付：Q2实例表、policy_q2.py、统一评估器Q2扩展、基线路线/成本分解、model_spec的Q2章节及敏感性表。完成条件：1号可通过单一evaluate_solution接口直接评分；基线违规=0且可复现。边界：不写ALNS、不跑5种子调参。 |
| 3号 / 实验论文 | 运行1号冻结的正式配置；登记Q1、2号基线和1号最优解；制作绿色区路线图、车型结构、成本/碳排/准时率对比。 | 交付：registry、Q1-Q2对照表、核心图表和论文整合稿；模型内容来自2号，算法与结果来自1号，所有数字可回溯。 |

## 推进节奏

| 阶段 | 1号 | 2号 | 3号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-30分钟 | 冻结Q1解；定义solver所需输入/输出 | 生成绿色客户清单；确定policy/evaluator接口 | 更新Q1基线和登记模板 |
| 0.5-2小时 | 搭建Q2修复算子和运行入口 | 完成policy_q2与evaluator扩展 | 准备实验配置和图表字段 |
| 2-4小时 | 接入2号基线并产出首个改进解 | 生成合规基线、成本分解和Q2模型约束 | 登记基线与首个改进解 |
| 4-6小时 | 接入ALNS并跑5个固定种子 | 计算理论下界与端点口径敏感性 | 汇总最好值、均值和标准差 |
| 6-8小时 | 冻结最低成本解和算法说明 | 冻结实例、评估器、基线和模型分析 | 完成图表和Q2论文整合稿 |

## 联合质量门

必须同时通过：违规=0、无漏单重复、容量与库存合规、全部24:00前返回，且Q1/Q2共用统一评估器。